PROJETO ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PROJETO COM A SPM

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Outubro de 2003

| Atividade | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisar os projetos de lei sobre violência contra a mulher em tramitação no Congresso Nacional e a legislação latino-americana sobre a violência doméstica; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar 2 reuniões em Brasília com as representantes das organizações feministas diretamente envolvidas na proposta (CEPIA/RJ, CLADEM/SP, THEMIS/RS, ADVOCACI/RJ e AGENDE/BSB); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Organizar lista de discussão sobre a proposta do anteprojeto de lei com as organizações de mulheres através da Internet e sistematizar as contribuições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Divulgar o andamento das discussões e a proposta do ante-projeto de lei sobre a violência doméstica no Web Site do CFEMEA e no Jornal Fêmea, com distribuição de 13.000 exemplares por mês; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Realizar um Seminário no Congresso Nacional, com o objetivo de unir parlamentares, sociedade civil e movimentos de mulheres para debater a problemática da violência doméstica e apresentar e discutir a proposta do ante-projeto de lei; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Advocacy junto aos parlamentares, em especial à Bancada Feminina no Congresso Nacional, e de instâncias do governo federal, assessorando-os e sensibilizando-os; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de um folder de divulgação do ante-projeto de lei para as organizações de mulheres, parlamentares, membros do Executivo e sociedade em geral; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROJETO COM A OPAS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2004

| ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Elaboração de proposta de lei Desenvolver uma proposta de lei integral sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres, que adote, de uma maneira geral, políticas públicas relacionadas ao problema, medidas de proteção para as mulheres, sanções específicas para agressores, medidas para a proteção de bens e procedimentos policiais/legais adequados e mais eficazes. Esta proposta será desenvolvida pelo CFEMEA, juntamente com o consórcio de ONGs acima mencionado, mediante discussões realizadas em reuniões periódicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Realização do Advocacy junto ao Legislativo Federal - Desenvolver atividades de advocacy junto a legisladores/as com vistas à sua sensibilização para a necessidade do país adotar legislação específica e integral sobre a temática; O advocacy, realizado pelo CFEMEA junto aos atores chave, compreende: assessoria aos parlamentares, especialmente à Bancada Feminina (43 deputadas e 09 senadoras), sobre a temática e sobre a pertinência de aprovação da proposta apresentada, com o fornecimento de subsidios e informações; acompanhamento da tramitação de proposições legislativas referentes à matéria; e contribuição para a criação de uma agenda pública sobre o tema no Congresso Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Interlocução do CFEMEA com a SPM - consensuar estratégias para a apresentação e defesa de proposta de lei sobre violência doméstica contra as mulheres junto ao Legislativo Federal. A interlocução do CFEMEA com a Secretaria Especial será realizada em sintonia com as organizações dos movimentos de mulheres por meio de reuniões regulares para planejamento do trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Produção de material sobre violência contra as mulheres - elaborar material com informações sobre a questão e experiências exitosas de países da América Latina que implementaram legislação desta natureza; O CFEMEA produzirá um folheto a ser distribuído entre os parlamentares e seus assessores no Congresso Nacional. O material também será encaminhado aos movimentos de mulheres e aos principais meios de comunicação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Disseminação do tema nos meios de comunicação - pautar a mídia (rádios, jornais e televisão) com entrevistas e artigos problematizando a questão, e divulgando a proposta de legislação sobre violência doméstica contra as mulheres, a partir da assessoria de comunicação do CFEMEA; Criar e disponibilizar janela específica no Web Site CFEMEA (www.cfemea.org.br), que funcionará como um “Observatório dos Direitos Humanos das Mulheres – Prevenção, Sanção e Erradicação da Violência de Gênero”. A janela contará com informações sobre a proposta de lei integral sobre a violência doméstica, sua tramitação no Congresso Nacional e lista de discussão. A janela contará ainda com legislação sobre a temática (internacional, nacional, estadual e municipal), textos e artigos, indicações de bibliografia, de sites e de organizações de mulheres voltadas à temática. Prazo: durante todo o período. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |